## Sheet1
Task Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
1 header | 2023-08-14 |  |  | sangdang
2 Hero Header | 2023-08-14 |  |  | namdao
3 Why choose us | 2023-08-15 |  |  | sangdang
4 about section | 2023-08-15 |  |  | namdao
5 stats section | 2023-08-16 |  |  | sangdang
6 Cover | 2023-08-16 |  |  | namdao
7 Faq | 2023-08-17 |  |  | sangdang
8 Projects | 2023-08-17 |  |  | namdao
9 Testimonials | 2023-08-18 |  |  | sangdang
10 page CTA | 2023-08-18 |  |  | namdao
11 footer | 2023-08-19 |  |  | sangdang
12 theme + right header | 2023-08-19 |  |  | namdao